项目实施中医院需明确事项

1. 患者综合概览

护理指标、护士关注指标确认、床卡信息确认。

1. 交接班项目维护

交接班指标(一级护理、病危病重，手术，新入院)及指标交接模板内容确定。

1. 班次与时间段的关联关系

启用护理排班功能的确定排班分组；

未启用排班的确认APN班时间（白班、小夜班、大夜班）；

1. 交班内容确认

交班指标(一级护理、病危病重、手术、新入院)及交班模板内容确定。

1. 患者巡视内容确认

患者巡视过程需要使用的采集表单确定，包括正常、异常两种情况分别要挂哪些表单。

1. 患者流转节点及交接单确认

确认要启用的流转流程、节点(入科、手术(出病房、到手术室、出手术室、回病房)、转科、出院)，以及每个节点对应记录单格式确认。

1. 医嘱巡视内容确认

要巡视的医嘱、护嘱、医嘱分类确认，以及巡视过程需要使用的采集表单确定，包括正常、异常两种情况分别要挂哪些表单。

1. 字典维护、护理类型确认

需要同步HIS的医嘱类型字典